## Sheet1
ACTION ITEM |  |  | 담당자 | DAYS | START | END | 6월 | [16 empty] | 7월
[7 empty] | 6/14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3
1 | 프로젝트 착수
| 1.1 | 계획수립 | 권동운 | 2 | 6/14 | 6/15 | bar: 6월 6/14 to 6월 15
2 | 전장정부프레임워크 학습 및 프로젝트 구성
| 2.1 | 전자정부 프레임워크 구조 파악 | 권동운 | 3 | 6/16 | 6/22 | bar: 6월 16 to 6월 22
| 2.2 | 데이터베이스 및 화면구성 | 권동운 | 2 | 6/18 | 6/22 | bar: 6월 18 to 6월 22
| 2.3 | HW, SW 구성 | 권동운 | 2 | 6/18 | 6/22 | bar: 6월 18 to 6월 22
3 | 화면 개발
| 3.1 | 로그인 | 권동운 | 3 | 6/21 | 6/25 | bar: 6월 21 to 6월 25
| 3.2 | 공지사항&자유게시판 목록, 글쓰기 | 권동운 | 3 | 6/21 | 6/27 | bar: 6월 21 to 6월 27
| 3.3 | 회의실 예약 캘린더 & 예약 | 권동운 | 3 | 6/21 | 6/28 | bar: 6월 21 to 6월 28
4 | 통합 및 테스트
| 4.1 | 시스템 기능 확인 | 권동운 | 2 | 6/24 | 6/28 | bar: 6월 24 to 6월 28
| 4.2 | 시스템 성능 평가 | 권동운 | 2 | 6/25 | 6/29 | bar: 6월 25 to 6월 29
| 4.3 | 사용자 테스트 | 권동운 | 2 | 6/25 | 6/29 | bar: 6월 25 to 6월 29
| 4.4 | 사용자 피트백 반영 | 권동운 | 3 | 6/26 | 6/29 | bar: 6월 26 to 6월 29
5 | 수정 및 재테스트
| 5.1 | 결함 수정 확인 및 재 테스트 | 권동운 | 4 | 6/24 | 6/29 | bar: 6월 24 to 6월 29
6 | 구축 및 테스트
| 6.1 | AWS 서버 구축 및 연동 | 권동운 | 6 | 6/27 | 7/3 | bar: 6월 27 to 7월 3
| 6.2 | 단위별 테스트 및 QA | 권동운 | 6 | 6/27 | 7/3 | bar: 6월 27 to 7월 3
| 6.3 | 프로젝트 최종 정리 | 권동운 | 6 | 6/27 | 7/3 | bar: 6월 27 to 7월 3